## 任务
任务列表
我的任务 | 开发时间 | 开发人员 | 完成百分比 | 已完成 | 备注
登录方式 | 1 | 任文章 |  | 0% | UI搭建
性别选择 | 0.5 | 任文章 |  | 0% | UI搭建
偏好选择 | 1 | 任文章 |  | 0 | UI搭建
书库主页 | 2 | 曾翀 |  | 0 | UI搭建
书库分类 | 0.5 | 曾翀 |  | 0 | UI搭建
书库二级分类 | 1 | 曾翀 |  | 0 | UI搭建
详情页 | 2 | 曾翀 |  | 0 | UI搭建
详情页-分享 | 2 | 任文章 |  | 0 | UI搭建
详情页-书评 | 0.5 | 曾翀 |  | 0 | UI搭建
阅读页-阅读 | 3 | 任文章 |  | 0 | UI搭建
阅读页-目录 | 0.5 | 任文章 |  | 0 | UI搭建
阅读页-夜间模式 | 2 | 任文章 |  | 0 | UI搭建
阅读页-订阅 | 1 | 任文章 |  | 0 | UI搭建
阅读页-设置 | 2 | 任文章 |  | 0 | UI搭建
我的主页 | 2 | 任文章 |  | 0 | UI搭建
我的-设置 | 1 | 任文章 |  | 0
我的-帮助反馈 | 1 | 任文章 |  | 0
我的-账户中心 | 1 | 任文章 |  | 0
我的-经验等级 | 1 | 任文章 |  | 0
我的-历史记录 | 1 | 曾翀 |  | 0
书架主页 | 2 | 曾翀 |  | 0
书架页-发现 | 1 | 曾翀 |  | 0
书架页-排行榜 | 1 | 曾翀 |  | 0
书架页-长按 | 1 | 曾翀 |  | 0
书架页-批量管理 | 1 | 曾翀 |  | 0
书架页-置顶 | 0.5 | 曾翀 |  | 0
搜索页 | 2 | 曾翀 |  | 0
APP框架搭建(网络、数据库等) | 3 | 任文章/曾翀 |  | 0
37.5